## Komplexitet
Var och en av parametrarna bedöms och ges ett värde (heltal) från 1 (inte komplex) till 4 (mycket komplex).
Fält med denna färg fylls i av kandidaten
<Arbetsplats>
Parametrar | Beskrivning av komplexitet 1 | Beskrivning av komplexitet 4 | Bedömning av nivå | Motivering för bedömd nivå
Indikatorer baserade på förmågor
Mål och utvärdering av resultat (måluppfyllelse) | Väldefinierat mål och omfattning. Målen är inte i konflikt med andra krav, strategier och mål | Mål och omfattning är otydliga och osäkra. Många konflikter med andra intressenters och organisationers mål, strategier, förväntningar och behov.
Processer, metoder, verktyg och tekniker | Situationen har stort stöd av en kvalitativ processmodell, styrmodell och organisationens mognad är hög. Antalet uppgifter är få och tydliga. | Processer, metoder, mallar finns inte att tillgå utan den agila organisationen får skapa sina egna. Styrmodellen är obefintlig eller diffus. Organisationens mognad är låg.
Resurser inklusive finansiella | Resurser är tydliga, tillgängliga och tillräckliga. Det finns identifierade personella resurser och situationen är finansierat med marginal för osäkerheter. | Det är otydligt varifrån de finansiella resurserna skall tas och hur detta görs. Antalet allokeringar är många och medarbetare har många olika ansvarsområden utanför uppdraget. Tillgängligheten hos resurserna är oklara.
Risker och möjligheter | Osäkerheten är liten, få risker och få möjligheter finns som kan påverka arbetet. | Situationen är unik och banbrytande. Det finns många risker med stora konsekvenser och svårt att uppskatta sannolikheten. Men det finns också flera intressanta möjligheter som den agila organisationen kan uttnyttja.
Kontextbaserade indikatorer
Relationer till den permanenta organisationen | Den agila organisationen är väl integrerad i den övriga organisationen. Det finns tydliga beställare, mottagare och andra väl definierade intressenter | Den agila organisationen är inte integrerad i den övriga organisationen och styrningen ovanifrån är otydligt. Motstånd och ovilja är vanligt förekommande och vem som ska ta emot och granska resultatet är otydligt.
Intressenter och integration | Det finns få intressenter som lätt kan hanteras och som har liten påverkan på uppdraget | Den agila organisationen har många intressenter, även utanför organisationen, vars intresseområden skiljer sig åt och har stor påverkan på resultatet
Kulturell och social kontext | Deltagarna är en homogen grupp som verkar inom en organisation utan stora kulturella skillnader. Teamet sitter tillsammans geografiskt. | Det är stora kulturella skillnader inom den agila organisationen men även mellan intressenter. Den agila organisationen är geografiskt utspridd med stora tidsskillnader och modersmål
Lednings- och ledarskapsbaserade parametrar
Ledarskap, teamwork och beslut | Teamets mognadsgrad är hög. Teamet arbetar lätt tillsammans mot samma mål | Teamet har en mycket låg mognadsgrad. Teamandan är låg och det är svårt med samarbete över gränserna samt få ett holistiskt synsätt på allt medarbetarna gör. "Silostänkande" råder. Svårt att komma till beslut
Graden av innovation och generella omständigheter | Resultatet är tydligt och utan större nyutveckling, nytänkande eller nytt arbetssätt | Resultatet är delvis okänt, helt ny teknik eller omvälvande nya processer.
Behov av att koordinera och försvara den agila organisationens intressen gentemot andra | Situationen har få eller inga gränsytor mot andra projekt, verksamheter eller intressenter. Liten eller ingen samplanering krävs. | Situationen genomförs i en omgivning där det krävs mycket samordning och samplanering med andra. Det krävs förhandlingar med och påverkan av andra för att kunna driva den agila organisationen inom tidsramarna och ekonomi.
Uppdragets komplexitet, summan av bedömningarna |  |  | 0
Den agila arbetssituationens komplexitet
Komplexitet
Komplexitet utvärderas med hjälp av tio parametrar grupperade under tre rubriker.
Var och en av parametrarna bedöms och ges ett värde (heltal) från 1 (inte komplex) till 4 (mycket komplex).
Komplexiteten ska bedömas utifrån ditt perspektiv som ledare. Endast förhållanden som hanterats av ­ledningen är relevanta. Komplexiteten beräknas sedan som summan av de tio parametrarnas värden.
Komplexiteten skall uppfylla följande kriterier per nivå
Nivå A >= 32 (mycket komplext)
Nivå B >= 25 (komplext)
Nivå C >= 16 (måttligt komplext)
Nivå D Inget krav